## 요구사항정의서
요구사항 정의서
프로젝트: 식품몰 백오피스 2차 고도화 ¦ 문서 버전: v0.6 ¦ 작성: 개발사 PM
ID | 유형 | 구분 | 업무명 | 요구사항 내용 | 요청일자 | 개발사 검토 사항 | 미완료 | 최종요구사항
REQ-001 | 기능 | 재고 | 입고 로트 관리 | 상품을 입고할 때마다 로트를 만들어 로트별로 재고를 관리해 주세요. | 2026-08-04
REQ-002 | 기능 | 품질 | 품질 보류 등록·해제 | 이물 신고나 고객 클레임이 들어온 로트는 팔지 못하게 막고, 검사 후 풀 수 있게 해 주세요. | 2026-08-04
REQ-003 | 기능 | 상품 | 품절 임박 상품 MD 알림 | 판매 가능 재고가 적은 상품을 MD에게 알려 주세요. 매일 아침 메일로 보내 주세요. 알림이 오면 자동으로 발주도 넣어 주세요. | 2026-08-26 | ① 09/02 '적다'의 기준? → 상품별 안전재고(기본 10개) 미만 ② 09/09 메일? → 메일 대신 사내 메신저 알림 ③ 09/13 자동 발주? → 구매 요구사항 REQ-021로 이관 | N | FN1 상품별 안전재고(기본 10개) / FN2 매일 09:00 판매 가능 재고가 안전재고 미만인 상품 목록을 담당 MD에게 사내 메신저로 알림 / FN3 판매 보류 로트 재고는 판매 가능 재고에서 제외
REQ-004 | 인터페이스 | 제휴몰 | 제휴몰 재고 연동 | 제휴몰에도 우리 재고가 맞게 보이도록 주기적으로 재고를 보내 주세요. 막아 둔 재고는 제휴몰에서도 팔리면 안 됩니다. | 2026-08-06
REQ-005 | 인터페이스 | 제휴몰 | 제휴몰 주문 수집 | 제휴몰에서 들어온 주문을 매시간 가져와 주문으로 등록해 주세요. | 2026-08-06
REQ-006 | 인터페이스 | 정산 | 정산 전송 | 주문을 정산 시스템으로 보내 주세요. 실패하면 다시 보내야 합니다. | 2026-08-07
REQ-007 | 기능 | 물류 | 출고 | 주문 상품을 로트에서 출고하고, 다 나간 로트는 소진 처리해 주세요. | 2026-08-07
REQ-008 | 기능 | 매출 | 일별 판매 현황 조회 | 매일 채널별 판매 금액을 엑셀 리포트로 받고 싶어요. | 2026-08-28
REQ-009 | 비기능 | 공통 | 사용자 권한 | MD, 물류, 품질 담당이 각자 맡은 기능만 쓸 수 있게 나눠 주세요. | 2026-08-11
REQ-010 | 기능 | 주문 | 주문 취소 | 출고 전 주문은 고객이 취소할 수 있게 하고, 취소한 수량은 재고로 돌려 주세요. | 2026-08-13
REQ-011 | 기능 | 재고 | 판매기한 지난 상품 자동 판매 중지 | 상품을 입고 로트별로 판매기한을 관리하고, 판매기한이 지난 로트는 판매되지 않게 막아 주세요. 판매 중지 해제는 MD팀장 결재를 거쳐 하도록 해 주세요. 판매기한이 짧은 로트부터 먼저 출고(선입선출)되게 해 주세요. | 2026-08-27 | ① 09/01 판매기한 기준? → 포장의 소비기한에서 상품별 판매 마감 일수(기본 21일)를 뺀 날. 마감 일수는 MD가 상품별로 설정 ② 09/05 선입선출 출고도 범위? → 물류 개편 REQ-019에서 처리 ③ 09/12 다른 사유로 보류 중인 로트는? → 판매기한이 지나면 다른 사유와 상관없이 무조건 판매 중지 ④ 09/19 해제 결재 연동? → 결재 없음. 판매기한이 지난 로트는 해제하지 않고, 소비기한을 잘못 입력한 경우에만 사유를 남기고 정정 | N | FN1 MD가 상품별 판매 마감 일수를 설정(기본 21일) / FN2 입고할 때 입력한 소비기한으로 판매기한(= 소비기한 − 판매 마감 일수) 산출 / FN3 매일 0시 배치로 판매기한이 지난 로트를 판매 중지(판매기한 당일까지 판매). 다른 사유의 판매 보류와 상관없이 무조건 / FN4 소비기한을 잘못 입력한 경우 사유와 함께 정정하면 판매기한을 다시 계산. 다시 계산한 판매기한이 지나지 않았으면 판매 중지가 풀리고, 다른 사유의 판매 보류는 그대로 / FN5 MD가 상품별 판매 가능 재고(판매 보류 로트 제외)를 조회해 판매 중지가 반영됐는지 확인
REQ-012 | 기능 | 물류 | 반품 입고 | 고객이 반품한 상품을 검수 후 다시 판매 재고로 넣거나 폐기할 수 있게 해 주세요. | 2026-08-18

## 변경이력
버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성
v0.1 | 2026-08-28 | 최초 작성 (REQ-001 ~ REQ-012 요구사항 접수) | 개발사 PM
v0.2 | 2026-09-02 | REQ-011 판매기한 기준, REQ-003 안전재고 기준 협의 반영 | 개발사 PM
v0.3 | 2026-09-06 | REQ-011 선입선출 REQ-019 이관 | 개발사 PM
v0.4 | 2026-09-10 | REQ-003 알림 수단 변경(메일 → 사내 메신저) | 개발사 PM
v0.5 | 2026-09-13 | REQ-011 다른 사유 보류 로트 협의, REQ-003 자동 발주 REQ-021 이관 | 개발사 PM
v0.6 | 2026-09-19 | REQ-011 해제 절차 변경(결재 후 해제 → 해제 없음·소비기한 정정), 판매 가능 재고 조회로 확인(FN5) | 개발사 PM